川文联〔2015〕57号

★

关于在全省实施‘品四川 颂中国’民间文艺创作工程优秀作品展的通知

各市州文联、民间文艺家协会：

按省委要求，原“‘人文四川’民间工艺创作工程”更名为“‘品四川 颂中国’民间文艺创作工程优秀作品展”。

为深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，落实省委王东明书记“塑造四川新形象”的指示要求，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，展示四川人文工艺之美，四川省文联党组决定于2015年6月12日开始在全省实施“人文四川”民间工艺创作工程，现将工程实施方案印发你们，请认真抓好落实。

特此通知。

附件：1.“品四川 颂中国”民间文艺创作工程优秀作品展实施方案

2.“品四川 颂中国”民间文艺创作工程作品推荐表

四川省文学艺术界联合会     四川省民间文艺家协会

2015年6月12日

附件1

“品四川 颂中国”民间文艺创作工程优秀作品展

实施方案

四川作为天府之国，是一个历史悠久、人文厚重、民族众多的文化大省。四川各民族不同的地域文化和民族特色，构成了丰富多彩的民间艺术资源。早在汉代时期四川人就有从事手工业生产的丰富经验，在全国有名的工艺就有蜀锦、漆器和金银器等。到了唐代以后，四川的工艺得以迅猛发展，艺人们创造的民间手工艺品更是名扬天下，成为我国民间工艺的瑰宝。其间，有四大年画之一绵竹年画、中国第一扇自贡龚扇、漆器活化石彝族漆器、工艺独特的瓷胎竹编器具、四大名绣蜀绣，还有藏族石刻、羌族蜀绣、剪纸、陶瓷、棕编、竹刻等，举不胜举。正是这些千姿百态千花万卉的民间艺术千百年来滋养着四川人民的精神文化生活，成为中华民族的工艺瑰宝。一方水土养一方人，一方人培育出特色鲜明的地域文化。民间工艺就是地域文化的重要体现，也是一个国家、一个民族文化的重要组成部分。

为认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，大力宣传四川秀美山川、风土人情、百姓生活、发展变化，充分展示我省极具巴蜀文化特色的民间手工艺术，进一步推动我省民间工艺的保护、传承和发展工作，省文联党组决定在全省范围内实施“人文四川民间工艺创作工程”并举办创作工程优秀作品展。

一、主办单位：四川省文学艺术界联合会

承办单位：四川省民间文艺家协会

协办单位：四川省美协民族民间艺术委员会

二、组委会

主  任：蒋东生

副主任：李  兵、邓  涛、沙马拉毅、孟  燕

秘书长：孟  燕

委  员：王  川、达尔基、何政军、吴  彬、李建中、李青稞、李祥林、李  锦、孟德芝、龚建忠、魏学峰（按姓氏笔划排序）

办公室主任：强  华、刘光灿、彭俊蓉

办公室设在四川省民间文艺家协会

三、评选委员会

初评委员会由四川省文联、四川省民协聘请省内专家担任，终评选委员会由中国民间文艺家协会推荐非四川和四川籍的全国知名专家担任（具体评审办法另行通知）。

四、作品要求

1.参评作品范围：包括工艺画类、雕塑（刻）类、漆艺类、织绣（染）类、剪（扎、刻）类、皮影类、陶瓷（砂器）类、金属工艺品类、服饰工艺类等。

2.作品要求：形式、体裁、风格不限，做到创意新颖、造型美观，既要保留传统、纯正的工艺，又在传统基础上有所创新和提高，技艺精湛、形神兼备，作品达到思想性、艺术性和观赏性相统一。

3.作品主题：以讴歌“中国梦”，弘扬中华民族文化精神为主题，贴近生活、贴近实际，反映中国优秀传统文化和人民群众的时代审美需求，体现浓厚的生活气息和独特的巴蜀文化和民间艺术特色；以高超的技艺，表现四川自然风光、绿色生态、风土人情、民风民俗、百姓生活、发展变化，以及反映抗日战争胜利70周年、珍爱和平、“一带一路”等家国情怀为主题的内容等。

五、作者待遇

1.入选作品将于2015年9月18日在四川美术馆展出，展期10天。

2.入选作品的每位作者由四川省文联给予一定的创作经费。

3.四川省文联和四川省民协共同向入选作品的参展者颁发参展证书。

4. 在入选的100件作品中评出“十佳作品奖”10名，“青年创新奖”3名，并给予奖励。第八届四川巴蜀文艺奖（民间文艺类）评奖在获奖作品范围内评选产生。

5.由省文联和省民协出版参展作品集，每位参展者均可获赠三本。

6.进入终评未入选的作品参加入围作品展。

7.非省民协会员入选作者可特批入会。

8.展览结束后，由作者本人将参展作品取回。

六、工作程序

在2014年开始筹备，各市（州）县文联、民协推荐、专家初评的基础上，为进一步扩大参评面，提升参展作品水平，把展览办成四川省影响最大的民间工艺展，进一步动员发动全省民族民间工艺界进行创作、参评、参展。

（一）从6月12日起在《四川文艺报》、四川省文联网站、四川省民间文艺家协会网站发布实施方案，并将实施方案通知到各市（州）、县文联和各级民协。

1.每位参展者提供5件作品的照片电子版和《“人文四川”民间工艺作品创作工程推荐表》（见附件2），发送到省民协办公室邮箱scsmx168@sina.com。申报自本项工作信息发布之日起开始受理，截止日期为2015年8月10日。

2.组委会办公室对参选作品电子图片和《推荐表》进行资格审查。合格作品进入初评。

3.组委会组织专家对进入初评的作品电子图片进行评审，并根据作品题材及创作情况提出指导意见。

4、组委会组织专家对初评作品进行复评，最终评选出来的作品进入终评。

5.进入终评的作品须提供作品原件及作品《推荐表》，于8月内（具体作品名称、报送时间另行通知）交到四川省美术馆展览部。

（二）9月10日前由中国民协推荐的专家集中评选出100件作品参展（最终入选数量由组委会根据作品情况确定）。评审和展览均不收取任何费用，且作品产权归原作者所有。

（三）展览前召开展览预备会，邀请媒体及相关人员，发布此次展览的相关内容信息。

（四）在展览举行时，邀请专家在四川省美术馆学术报告厅作专题讲座。

七、关于知识产权问题的特别说明

组委会不负责作品的知识产权工作，请作者自行做好知识产权保护和专利登记工作。若发生知识产权纠纷，均由作者承担全部责任。

八、组委会联系方式

1．联系地址：四川省成都市锦江区红星路二段85号省民间文艺家协会，邮编：610012

2．联系人：孟  燕、强  华

3．联系电话：028-64981268/133-0809-1245

028-86781865/180-0803-7717

附件2

“品四川 颂中国”民间工艺作品创作工程

推荐表

| 作者姓名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品名称 |  |  | 作品 尺寸 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |
| 作品种类 |  | 邮 编 |  |  |  |
| 作品简介(300字以内)： |  |  |  |  |  |
| 市州民协推荐意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

四川省文联办公室                      2015年6月12日印发